**შუახევის მუნიციპალიტეტი 2024-2027 წლების სამოქმედო გეგმა**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ხედვა** | | | შუახევის მუნიციპალიტეტი, მაღალმთიანი აჭარის ტურისტული მიზიდულობის ცენტრია, სადაც უნიკალური ტურისტული პროდუქტები წელიწადის ოთხივე სეზონზეა ხელმისაწვდომი და უზრუნველყოფილია ტურისტული რესურსების ეფექტიანი მართვის და დაგეგმვის სისტემა, რომელიც ორიენტირებულია მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდაზე; მუნიციპალიტეტში შექმნილია პირობები ადგილობრივი მოსახლეობის ღირსეულად ცხოვრების, დასაქმებისა და დასვენებისათვის. შუახევის მუნიციპალიტეტში დამკვირდებულია ღია მთავრობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის მოდელი, ინკლუზიური, მოქალაქეებზე ორიენტირებული ადგილობრივი მმართველობა ხელს უწყობს მოქალაქეთა ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და თითოეული მოქალაქის ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **მიზანი 1:** | | | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება, კეთილმოწყობის უზრუნველყოფა და მელიორაციული სისტემის გაუმჯობესება | | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | | მიზანი 6. სუფთა წყალი და სანიტარია  მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო ეკონომიკური ზრდა  მიზანი 9. მრეწველობა, ინოვაცია და ინფრასტრუქტურა  მიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **1.1:** | | | რეაბილიტირებული ინფრასტრუქტურის წილი | | | |  | | **საბაზისო** | | | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | 2023 | | | | 2025 | | | 2027 | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | 40% | | | | 60% | | | 75% | |  | | | | | |
| **ამოცანა 1.1:** | | | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1:** | | | რეაბილიტირებული გზების საერთო რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | | | 2027 | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;  ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 40% | | | 60% | | | | 90% | |
| **აქტივობა** | | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 1.1.1. | შიდა საუბნო გზების რეაბილიტაცია | | 1.1.1.1. | 250 კილომეტრი გზის მოწყობა | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში; მიღება-ჩაბარების აქტები | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | | - | | | 2024-2025 | | | 2 450 000 | | 2 450 000 | 02 01 02 |  |  |  |
| 1.1.2. | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფერდსამაგრი კედლების მშენებლობა | | 1.1.1.2. | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწყობილი ფერდსამაგრი კედლების რაოდენობა 52 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში; მიღება-ჩაბარების აქტები | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | | - | | | 2024-2025 | | | 1 250 000 | | 1 250 000 | 06 02 13 |  |  |  |
| **ამოცანა 1.2:** | | | წყალმომარაგების სისტემების მოწყობა და სასმელი წყალით მოსახლეობის უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1:** | | | მუნიციპალიტეტის დასახლებული პუნქტების წილი, სადაც მოწყობილია წყალმომარაგების სისტემა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | | | 2027 | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;  ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი; ადგილობრივი და რესპუბლიკური ბიუჯეტების წლიური შესრულების ანგარიშები | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 60% | | | 70% | | | | 80% | |
| **აქტივობა** | | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 1.2.1. | | სოფლებსა და სამთო იალაღებზე სასმელი წყლის არსებული სისტემის რეაბილიტაცია და ახალი ქსელების მოწყობა | 1.2.1.1. | მოსახლეობის 80% უზრუნველყოფილია სასმელი წყლით | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში; მიღება-ჩაბარების აქტები | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024- 2025 | | | 1 580 000 | | 1 580 000 | 02 03 09 |  |  |  |
| 1.2.2. | | არსებული სასმელი წყლის მაგისტრალების რეაბილიტაცია | 1.2.2.1. | რეაბილიტირებულია სასმელი წყლის მაგისტრალების 70% | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში; მიღება-ჩაბარების აქტები | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა | | | 2024- 2025 | | | 900 000 | | 900 000 | 02 03 |  |  |  |
| 1.2.3. | | დაბა შუახევისა და მუნიციპალიტეტის სოფლების წყალმომარაგებით უზრუნველყოფა | 1.2.3.1. | წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილია 17 დასახლება: დაბა შუახევი და 16 სოფელი | <https://www.awa.ge> ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი; | | | შპს ,,აჭარის წყალი ალიანსი“ | | | შპს ,,აჭარის წყალი ალიანსი“ | | | 2024-2027 | | | 24 000 000 | |  |  | 24 000 000 | შპს ,,აჭარის წყალი ალიანსი“ |  |
| **ამოცანა 1.3:** | | | მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების კეთილმოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.1:** | | | კეთილმოწყობილი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ცენტრების რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | | | 2027 | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;  ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 4 | | | 6 | | | | 9 | |
| **აქტივობა** | | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| **1.3.1.** | | დაბა შუახევისა და სოფლების ადმინისტრაციული ცენტრების კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 1.3.1.1. | კეთილმოწყობილია სოფლების ადმინისტრაციული ცენტრების 60% | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;  ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |  | | | 2024-2025 | | 1 650 000 | | 1 650 000 | 02 04 13 |  |  |  |
| **ამოცანა 1.4:** | | | სარწყავი არხის, საკანალიზაციო სისტემებისა და სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4.1:** | | | რეაბილიტირებული სარწყავი არხების, საკანალიზაციო სისტემისა და სანიაღვრე არხების წილი | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | | | 2027 | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;  ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | სარწყავი არხების 50%, საკანალიზაციო სისტემის 15 %, და სანიაღვრე არხების 15% | | | სარწყავი არხების 60%, საკანალიზაციო სისტემის 20%, და სანიაღვრე არხების 20% | | | | სარწყავი არხების 70 %, საკანალიზაციო სისტემის 40%, და სანიაღვრე არხების 40% | |
| **აქტივობა** | | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 1.4.1. | | დაბის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია | 1.4.1.1. | რეაბილიტირებულია საკანილიზაციო სისტემის ქსელის 20% | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;  ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | | | 150 000 | | 150 000 | 02 05 |  |  |  |
| 1.4.2. | | სარწყავი არხების სისტემის რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა | 1.4.2.1. | 30 სოფელში მოწყობილია სარწყავი არხის სისტემა | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;  ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | | | 230 000 | | 230 000 | 02 05 01 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 2:** | | გარემოს მდგომარეობის გაუმჯობესება და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენების უზრუნველყოფა | | | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | | მიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები  მიზანი: 13. კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები;  მიზანი: 15. დედამიწის ეკოსისტემები | | | | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **2.1:** | | მყარი ნარჩენების მართვის მუნიციპალური სერვისის სრულყოფილად დანერგვის მაჩვენებელი | | | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | | | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 20 % | | | 50 % | | | 70 % | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; | | | | | | | | | |
| **ამოცანა 2.1:** | | ნარჩენების შეგროვებისა და მუნიციპალური დასუფთავების ეფექტური სერვისის დანერგვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.1.1:** | | მუნიციპალიტეტში ნარჩენების მართვის სისტემის გაუმჯობესებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობა | | | |  | | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | | 877160 ლარი | | | დაფინანსების 15%-ით გაზრდა | | დაფინანსების 25%-ით გაზრდა | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | | **დადასტურების წყარო** | | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | სხვა | | | | დეფიციტი | |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | | ოდენობა [₾} | | ორგანიზაცია | |
| 2.1.1: | მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 2.1.1.1. | ნარჩენების გატანის სერვისი მიეწოდება მუნიციპალიტეტის 54 სოფლის მოსახლეობას | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | | - | | | 2024-2025 | 300 000 | | 300 000 | 03 00 | | |  | |  | |  | |
| 2.1.2: | ნაგავ შემკრები კონტეინერების შეძენა | 2.2.1.2. | ნაგვ შემკრები კონტეინერების რაოდენობა გაზრდილია 20%, დამატებით ჩართულია 30 ლოკაცია | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | | - | | | 2024-2025 | 50 000 | | 50 000 | 03 01 05 | | |  | |  | |  | |
| 2.1.3: | ნაგავმზიდი ავტომანქანის შეძენა |  | შეძენილია 2 ნაგავმზიდი ავტომანქანა | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | | - | | | 2024-2025 | 250 000 | | 250 000 | 03 01 01 | | |  | |  | |  | |
| **ამოცანა 2.2:** | | გარემოს დაცვით საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 2.2.1:** | | გარემოსდაცვითი ცნობიერების საკითხებზე ჩატარებული სხვადასხვა აქტივობების საერთო რაოდენობა | | | |  | | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | | | 2023 | | | 2025 | | 2027 | <http://shuakhevi.gov.ge>  შეხვედრების ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალები | | | | | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | | 5 | | | 40 | | 60 |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | | | | | |
| **მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი** | | | | | | **სხვა** | | | | **დეფიციტი** |
| ოდენობა [₾} | | | პროგრამული  კოდი | | | ოდენობა [₾} | | ორგანიზაცია | |  |
| 2 2.2.1 | საინფორმაციო შეხვედრები მოსახლეობასთან, ახალგაზრდებთან გარემოსდაცვით საკითხებზე | 2.2.1.1. | ჩატარებულია 15 საინფორმაციო შეხვედრა | <http://shuakhevi.gov.ge>  შეხვედრების ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალები | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |  | | | 22024-2025 | 3 000 | 3 000 | | | 03 01 | | |  | |  | |  |
| 2.2.2. | გამწვანების აქციების ჩატარება | 2.2.2.1. | ჩატარებულია გამწვანების 25 აქცია | <http://shuakhevi.gov.ge>  შეხვედრების ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალები | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | | |  | | | 2024-2025 | 20 000 | 20 000 | | | 03 01 | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 3:** | | **სოციალური დაცვის პროგრამებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა** | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | მიზანი1. არ სიღარიბეს  მიზანი 2. შიმშილის აღმოფხვრა  მიზანი 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი** **3.1:** | | სოციალური პროგრამების წილი, რომელიც ბენეფიციართა საჭიროების კვლევის საფუძველზეა გაუმჯობესებული | | | |  | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 10% | | 50% | | | 80% | |
| **ამოცანა 3.1:** | | მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სერვისების მიწოდება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.1.1:** | | მოწყვლად ჯგუფებზე მორგებული სოციალური პროგრამების საერთო რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 18 | | | 21 | | | 25 |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 3.1.1. | სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისთვის (მარტოხელა სტატუსის მშობლებისთვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის და სოციალურად დაუცველებისათვის) მატერიალური დახმარება | 3.1.1.1. | პროგრამის მოსარგებლეთა რაოდენობა (მარტოხელა სტატუსის მქონე 44 მშობელი, 60 მრავალშვილიანი ოჯახი) | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 100 400 | 100 400 | 06 02 12 | |  |  |  |
| 3.1.2. | მოწყვლად ჯგუფებთან ხშირი კომუნიკაცია და მათი საჭიროებების იდენტიფიცირება | 3.1.2.1. | იდენტიფიცირებული მოწყვლადი ჯგუფები და მათი საჭიროებების ნუსხა | <http://shuakhevi.gov.ge>  მოკვლევის შედეგები | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 5 000 | 5 000 | 06 02 | |  |  |  |
| 3.1.3. | უკიდურესად გაჭირვებული, ძველი საცხოვრებელი სახლების მქონე და უსახლკარო ოჯახებზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების მიზნობრივი პროგრამა | 3.1.3.1. | ბენეფიციართა რაოდენობა არის 7. | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 144 000 | 144 000 | 06 02 06 | |  |  |  |
| **ამოცანა 3.2:** | | არსებული სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების შედეგების მონიტორინგი და მათი მართვის ეფექტური მექანიზმების შემუშავება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.2.1:** | | სოციალური უზრუნველყოფის სერვისების წილი, რომელთა მონიტორინგიც ჩატარდა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 25% | | | 50% | | | 80% |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 3.2.1. | არსებული სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამების შედეგის გაზომვის და მონიტორინგისთვის სამუშაო ჯგუფის შექმნა და დარგის აქტორებთან თანამშრომლობა | 3.2.1.1. | შექმნილი სამუშაო ჯგუფი | <http://shuakhevi.gov.ge> | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | | 7000 | 7000 | 06 02 | |  |  |  |
| 3.2.2. | სოციალური პროგრამით მოსარგებლე მოქალაქეთა საჭიროებების იდენტიფიცირებისთვის კვლევის მომზადება და ჩატარება | 3.2.2.1. | მომზადებული კვლევის დიზაინი;  კვლევის მონაწილეთა რაოდენობა | <http://shuakhevi.gov.ge>  კვლევის შედეგები | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | | 10000 | 10000 | 01 00 | |  |  | 5000 |
| 3.2.3. | კვლევის შედეგების საფუძველზე რეკომენდაციების მომზადება | 3.2.3.1. | მომზადებული რეკომენდაციები | <http://shuakhevi.gov.ge> | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | | 2000 | 2000 | 01 00 | |  |  |  |
| **ამოცანა 3.3:** | | შშმ პირთა (მათ შორის შშმ 18 წლამდე ბავშვთა) საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებების შემუშავება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 3.4.1:** | | შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშემწყობი ღონისძიებებზე თემის წევრების ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 35% | | | 40% | | | 70% |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 3.4.1. | 18 წლამდე შშმ პირებისთვის დღის ცენტრის ფუნქციონირება | 3.4.1.1. | დღის ცენტრით მოსარგებლე შშმ პირების რაოდენობა 16 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 200 000 | 200 000 | 06 01 05 | |  |  |  |
| 3.4.2. | მოვლის საჭიროების მქონე შშმ პირებისა (ეტლით მოსარგებლე) და ხანგრძლივ მკურნალობას დაქვემდებარებული ბენეფიციარებისათვის კვარტალური ფინანსური დახმარება | 3.4.2.1. | პროგრამით სარგებლობს 85 ბენეფიციარი | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 42 000 | 42 000 | 06 01 02 | |  |  |  |
| 3.4.3. | ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა აბილიტაცია-რეაბილიტაციის, ადრეული განვითარების და აუტიზმით დაავადებულ ბავშვთა კურსებზე მგზავრობის ხელშეწყობის" მიზნობრივი პროგრამა | 3.4.3.1. | პროგრამით მოსარგებლეთა რაოდენობა - 60 ბენეფიციარი | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | 2024-2025 | | 55 000 | 55 000 | 06 01 03 | |  |  |  |
| 3.4.4. | შშმ პირთა პერსონალური ასისტენტის და შინმოვლის პროგრამა | 3.4.4.1. | ჩართულია 30 ბენეფიციარი | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის“ | | | 2024-2025 | | 77 400 | 77 400 | 06 02 09 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 4:** | | განათლების ხელმისაწვდომობისა და ახალგაზრდობის მხარდამჭერი ღონისძიებების უზრუნველყოფა | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | | მიზანი 4. ხარისხიანი განათლება  მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი 4.1:** | | 4.1.ა. სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი | | | |  | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| 4.1.ბ. ახალგაზრდებში ფორმალური და არაფორმალური განათლების ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი | | | | **წელი** | |  | | 2023 | 2025 | | | | 2027 | | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | 4.1.ა | | 60 % | 70 % | | | | 80% | |
| 4.1.ბ | | 70 % | 75% | | | | 80% | |
| **ამოცანა 4.1:** | | სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულების მშენებლობა და მატერიალური რესურსებით აღჭურვა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.1.1:** | | ბაგა-ბაღების რაოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | | | | **სამიზნე** | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | | | | 2025 | | 2027 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 15 | | | | | | 18 | | 25 |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | | **შესრულების ვადა** | | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 4.1.1. | ბაგა-ბაღებისთვის ინვენტარით აღჭურვა | 4.1.1.1. | ახალი ინვენტარით უზრუნველყოფილია 9 ბაგა-ბაღი | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | | 2024-2025 | | | 300 000 | 300 000 | 04 01 03 | |  |  |  |
| 4.1.2. | ნენიის ბაგა-ბაღის მშენებლობა | 4.1.2.1. | აღსაზრდელთა რაოდენობა 20 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | | 2024-2025 | | | 360 000 | 360 000 | 04 01 02 | | 360 000 |  |  |
| **ამოცანა 4.2:** | | სპორტისა და კულტურის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.2.1:** | | 4.2.1. ა. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების წილი, სადაც მოწყობილია სპორტული ინფრასტრუქტურა | | |  | | | **საბაზისო** | | | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** |
| 4.2.1.ბ. სპორტული და კულტურის სერვისების ხელმისაწვდომობის მაჩვენებელი | | | **წელი** | | | 2023 | | | | 2025 | | | | 2027 | <http://shuakhevi.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 4.2.1.ა | | 40% | | 60% | | | | 70% |
| 4.2.1.ბ. | | 55% | | 70% | | | | 85% |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | | **შესრულების ვადა** | | | **ბიუჯეტი [₾}** | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 4.2.1. | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია | 4.2.1.1. | სპორტული მოედნების რაოდენობა გაზრდილია 30-მდე | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | | 2024-2025 | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 05 01 06 | |  |  |  |
| 4.2.2. | მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და ადმინისტრაციულ ცენტრებში ტრენაჟორების მოწყობა | 4.2.2.1. | ტრენაჟორების რაოდენობა გაზრდილია 25-ით | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | | 2024-2025 | | | 400 000 | 400 000 | 05 01 | |  |  |  |
| 4.2.3. | სოფელ ფურტიოში რაგბის მოედნის მშენებლობა | 4.2.3.1. | რაგბის მოედანი | <http://adjara.gov.ge>  აჭარის პროექტების მართვის კომპანია | | | აჭარის პროექტების მართვის კომპანია | |  | | | | 2024-2025 | | | 7 000 000 |  |  | | 7 000 000 |  |  |
| 4.2.4. | სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება | 4.2.4.1. | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა 30 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | | 2024-2025 | | | 48 000 | 48 000 | 05 01 02 | |  |  |  |
| 4.2.5. | სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა | 4.2.5.1. | ბენეფიციართა რაოდენობა 420 გოგო:72, ბიჭი: 348 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | | 2024-2025 | | | 21 000 | 21 000 | 05 01 02 | |  |  |  |
| 4.2.6. | კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება | 4.2.6.1. | ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა 23 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | | 2024-2025 | | | 85 000 | 85 000 | 05 02 03 | |  |  |  |
| 4.2.7. | კულტურის დაწესებულებების მხარდაჭერა | 4.2.7.1. | ბენეფიციართა რაოდენობა 5 000 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | | 2024-2025 | | | 26 000 | 26 000 | 05 02 03 | |  |  |  |
| **ამოცანა 4.3:** | | ახალგაზრდობის ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 4.3.1:** | | ჩართული ახალგაზრდების რაოდენობა | | |  | | | **საბაზისო** | | | | **სამიზნე** | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** |
| **წელი** | | | 2023 | | | | 2025 | | | | 2027 | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 60% | | | | 70% | | | | 80% |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | | **შესრულების ვადა** | | | **ბიუჯეტი** [₾} | **დაფინანსების წყარო** | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 4.3.1. | ფორმალური და არაფორმალური საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსება მოზარდებისა და ახალგაზრდებისთვის | 4.3.1.1. | ახალგაზრდული პროგრამების რაოდენობა 7;  ყოველწლიურად ამ პროგრამით 250ახალგაზრდა სარგებლობს. | <http://shuakhevi.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | - | | | | 2024-2025 | | | 30 000 | 30  000 | 05 00 05 | |  |  |  |
| 4.3.2. | ახალგაზრდული ცენტრის მშენებლობა | 4.3.2.1. | აშენებული და მოწყობილი ახალგაზრდული ცენტრი | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; <http://shuakhevi.gov.ge> | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | | 2024-2025 | | | 1000 000 | 1 000 000 | .... | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 5:** | | მუნიციპალიტეტში ტურისტული პროდუქტების განვითარება, ცნობადობის გაზრდა და მცირა და საშუალო ბიზნესის განვითარება | | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | | | მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა მიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი 5.1:** | | 5.1.ა. ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა | | | |  | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | | | |
| 5.1.ბ. მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშემწყობი პროექტების რაოდენობა | | | | **წელი** | | | 2023 | | | 2025 | | | 2027 | | | | <http://shuakhevi.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 5.1.ა. | | 30% | 40% | | | 60% | | | |
| 5.1.ბ. | | 1 | 2 | | | 3 | | | |
| **ამოცანა 5.1:** | | მუნიციპალიტეტის მასშტაბით სხვადასხვა ტურისტულ ლოკაციებზე შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და მიზიდულობის ცენტრების შექმნა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 5.1.1:** | | გაზრდილი ტურისტული ლოკაციები | | |  | | | | **საბაზისო** | | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | | 2025 | | | | 2027 | | <http://shuakhevi.gov.ge>  <http://adjara.gov.ge>  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი  ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტი | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 40% | | | | 60% | | | | 70% | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 5.1.1. | მთა ჩირუხში ზიპლაინის მოწყობა | 5.1.1.1. | მთა ჩირუხში ტურისტების გაზრდილი რაოდენობა, გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა და გაზრდილი ცნობადობა | <http://adjara.gov.ge>  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი | | | |  | | აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | | | | 2025 | | 9,5 მილიონო ლარი | |  | |  | | 9,5 მილიონო ლარი | აჭარის მთავრობა |  |
| 5.1.2. | 9 აპრილის ხეივნის  ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა | 5.1.2.1. | მოწყობილია საპიკნიკე და მოსასვენებელი ინფრასტრუქტურა; 70 %-ით გაზრდილია ვიზიტორთა რაოდენობა | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; <http://shuakhevi.gov.ge> | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | |  | | | | 2024-2025 | | 150 000 | | 150 000 | | 02 04 15 | |  |  |  |
| 5.1.3. | ტურისტული ლოკაციების კეთილმოწყობა | 5.1.3.1. | მოწყობილია 10 ტურისტული ლოკაცია | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; <http://shuakhevi.gov.ge> | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერი | |  | | | | 2024-2025 | | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 02 04 | |  |  |  |
| **ამოცანა 5.2:** | | მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების მხარდაჭერა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 5.2.1:** | | მუნიციპალიტეტის მიერ მხარდაჭერილი მცირე და საშუალო მეწარმეების რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | | 2025 | | | | 2027 | | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; <http://shuakhevi.gov.ge> | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | ადგილობრივ დონეზე ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება - 17 ბენეფიციარი | | | | 25 | | | | 30 | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი [₾}** | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 5.2.1. | მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით ქალთა სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერება | 5.2.1.1. | 30 მეწარმე ქალი | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; <http://shuakhevi.gov.ge> | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | | 2024-2025 | | 30 000 | | 30 000 | | 01 02 02 | |  |  |  |
| 5.2.2. | გამოფენების ორგანიზება და სხვადასხვა გამოფენებზე ადგილობრივი მეწარმეების მხარდაჭერა | 5.2.2.1. | ბენეფიციართა რაოდენობა 15 | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; <http://shuakhevi.gov.ge> | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | | 2024-2025 | | 10 000 | | 5000 | | .... | |  |  | 5000 |
| **ამოცანა 5.3:** | | ტურისტული პოტენციალის შესწავლა და ახალი ტურისტული პროდუქტების შემუშავება | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 5.3.1:** | | ტურისტული პროდუქტების რაოდენობა | | |  | | | | **საბაზისო** | | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | | 2025 | | | | 2027 | | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; <http://shuakhevi.gov.ge> | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 40 % | | | | 60 % | | | | 70% | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 5.3.1. | ტურისტული პოტენციალის შესწავლის მიზნით კვლევის ჩატარება | 5.3.1.1. | ჩატარებული კვლევა | მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | | 2024-2025 | | 15 000 | | 7500 | | ... | |  |  | 7500 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **მიზანი 6:** | | ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და კეთილსინდისიერი მმართველობა | | | | | | | | | **მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SGDs) კავშირი** | | | | | | | | | მიზანი 5. გენდერული თანასწორობა  მიზანი 8. ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა  მიზანი 11. მდგრადი ქალაქები და დასახლებები | | | | |
| **გავლენის ინდიკატორი 6.1:** | | LSG ინდექსში მუნიციპალიტეტის პოზიციის გაუმჯობესება | | | |  | | | **საბაზისო** | | **სამიზნე** | | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | **საბოლოო** | | | |
| **წელი** | | | 2023 | | 2025 | | | 2027 | | | | <http://shuakhevi.gov.ge>;  <http://www.lsgindex.org> | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | 16%; 58 ადგილი | | პოზიციის 30%-ით გაუმჯობესება | | | პოზიციის 50%-ით გაუმჯობესება | | | |
| **ამოცანა 6.1:** | | ელექტრონული მმართველობის განვითარება და სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 6.1.1:** | | LSG ინდექსში ელექტორნული მმართველობის (EG) ინდექსის გაუმჯობესება | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | | | 2027 | | <http://shuakhevi.gov.ge>;  <http://www.lsgindex.org> | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 25% | | | პოზიციის 30%-ით გაუმჯობესება | | | | პოზიციის 50%-ით გაუმჯობესება | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი** [₾} | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 6.1.1. | „ელექტრონული მმართველობის ერთიანი სისტემა – MSDA“ სერვისების სრულყოფილად დანერგვა | 6.1.1.1. | ელექტრონული მმართველობის სისტემის ფუნქციონირება | <http://shuakhevi.gov.ge>;  <http://www.lsgindex.org> | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტი | |  | | | 2024-2025 | | 5 000 | | 5 000 | | 01 01 | |  |  |  |
| 6.1.2. | ვებ-გვერდ <http://shuakhevi.gov.ge> -ის გაუმჯობესება | 6.1.2.1. | ვებ-გვერდ <http://shuakhevi.gov.ge> -ის შეფასების ქულის გაუმჯობესება | <http://shuakhevi.gov.ge>;  <http://www.lsgindex.org> | | | | შუახევის მუნიციპალიტეტი | |  | | | 2024-2025 | | 5 000 | | 5 000 | | 01 01 | |  |  |  |
| **ამოცანა 6.2:** | | მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 6.2.1:** | | მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება (PA ინდექსი) ინდექსის გაუმჯობესება | | |  | | | | **საბაზისო** | | | **სამიზნე** | | | | | | **დადასტურების წყარო** | | | | | | |
| **შუალედური** | | | | **საბოლოო** | |
| **წელი** | | | | 2023 | | | 2025 | | | | 2027 | | <http://shuakhevi.gov.ge>;  <http://www.lsgindex.org> | | | | | | |
| **მაჩვენებელი** | | | | 11%; | | | პოზიციის 30%-ით გაუმჯობესება | | | | პოზიციის 50%-ით გაუმჯობესება | |
| **აქტივობა** | | **აქტივობის შედეგის ინდიკატორი** | | **დადასტურების წყარო** | | | **პასუხისმგებელი უწყება** | | | **პარტნიორი უწყება** | | | **შესრულების ვადა** | | **ბიუჯეტი [₾}** | | **დაფინანსების წყარო** | | | | | | |
| მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | | სხვა | | დეფიციტი |
| ოდენობა [₾} | | პროგრამული  კოდი | | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |
| 5.2.1. | მონაწილეობითი ბიუჯეტირება | 5.2.1.1. | მონაწილეობითი ბიუჯეტირებისთვის გათვალისწინებული თანხის ოდენობის გაზრდა | <http://shuakhevi.gov.ge>; მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | | 60 000 | | 60 000 | | 01 02 04 | |  |  |  |
| 5.2.2. | მოქალაქეებითა საჭიროებების კვლევა ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში | 5.2.2.1. | ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა | <http://shuakhevi.gov.ge> | | | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | | |  | | | 2024-2025 | | 5 000 | | 5 000 | | 01 00 | |  |  |  |